## Identificar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | [8 empty] | Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 1
|  |  | Fecha |  | 2022-05-30
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | Diseño de Seguridad
|  |  | Ubicación Geográfica |  | Empresa ABC Arequipa, Perú
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | SEG32 |  |  |  |  | 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de subcontratar desarrolladores de software que roben información | [5 empty] | Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Poco personal capacitado |  |  |  | Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Falta de tiempo la de ejecución proyecto |  |  |  | Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Filtrado informacion |  |  |  | Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | [7 empty] | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | [5 empty] | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
|  | Muy baja | 0.1 | 0.1 |  | Muy bajo | 0.05 |  | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.04 | Prioridad del Riesgo |  | Baja
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo |  | monitoreo del personal y de equipo de software y/o hardware
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | x | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Poco personal capacitado
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | No realizar durante 6 meses. Capacitar al personal. Auditoria